## Folha1
Quadro de Monitorização da Estratégia Antifraude do PR Algarve 2030
ENAF
Medidas Antifraude |  |  | Instrumentos Avaliação EANF | Fonte de verificação | ENAC | AG | Prazo implementação | Monitorização PRAlgarve 2030 + Evidências | Estado de implementação
1 | Instituir políticas antifraude ao nível de cada autoridade de gestão ou entidade com responsabilidades de gestão de um instrumento de financiamento da União Europeia | 1. Promover e difundir uma cultura antifraude, numa ótica top-down e realização de ações de sensibilização em matéria de fraude. | Elaboração do Código de ética e conduta, Carta de missão, Publicações no website. | Código de Ética e Conduta; Carta de Missão; Publicação no Website | √ | √ | 1º sem 2023
|  |  | Realização de ações de sensibilização em matéria de fraude | Ações de sensibilização realizadas, que constem do plano de formação, ou às quais a AG assistiu |  | √ | 1º sem 2024
|  | 2. Nomear os responsáveis pela definição, implementação e monitorização das medidas antifraude. | Nomeação dos responsáveis pela definição, implementação e monitorização das medidas antifraude | Nomeação (Deliberação em reunião CD) |  | √ | 1º sem 2023
|  | 3. Implementar uma estratégia antifraude que preveja mecanismos para uma adequada avaliação e monitorização da respetiva implementação. | Aprovação da Estrategia Antifraude | Deliberação da CD do PR Algarve 2030 |  | √ | 1º sem 2023
|  |  | Elaboração de instrumentos de trabalho para a monitorização e avaliação da ENAF | Deliberação da CD do PR Algarve 2030 |  | √ | 1º sem 2023
2 | Definir ou reforçar estratégias antifraude coerentes, bem como avaliar o risco residual de fraude de forma recorrente, adotando as medidas que se revelarem adequadas para a respetiva mitigação | 4. Definir indicadores que permitam monitorizar e avaliar, periodicamente, o risco residual de fraude. | Monitorização do risco residual de fraude e adoção de medidas de mitigação | A AG contribui para o PPR da CCDR Algarve, considerando-se que esse instrumento é valido para este efeito. O mesmo é alvo de monitorização anual. | √ | √ | 2024 a 2027
|  | 5. Avaliar, no mínimo anualmente, o risco residual de fraude e implementar medidas adequadas para a respetiva mitigação. | Inclusão/ reforço da abordagem de risco nas áreas identificadas como sendo de risco significativo | Monitorização Anual PPR (PPRCIC) | √ | √ | 2024 a 2027
|  | 6. Publicitar os resultados da adoção das medidas antifraude. | Publicação dos resultados da adoção de medidas antifraude. Caso tenham sido detetados desvios significativos face aos resultados previstos, os desvios serão fundamentados. | Publicação Relatório de avaliação do PPR (PPRCIC) | √ | √ | 2024 a 2027
3 | Reforçar os procedimentos específicos dirigidos à prevenção de conflito de interesses, de fraude, de corrupção e de duplo financiamento | 7. Incluir no âmbito das verificações de gestão as áreas de risco significativo, quer resultantes da avaliação efetuada, quer decorrentes de todos os controlos e auditorias realizados. | Identificação das áreas de risco no âmbito das verificações de gestão e correspondente reforço da abordagem de risco | Metodologia trabalhada com a ADC e internalizada em sistemas de informação. A análise de risco aos beneficiários/projetos feita através do Balcão dos Fundos. |  | √ | 2024 a 2027
|  | 8. Promover a implementação de programas compliance vocacionados para a prevenção e deteção de práticas ilícitas e para a proteção de denunciantes dessas práticas. | Implementação de DSGC e manuais de procedimentos | DSGC e manuais de procedimentos | √ | √ | 2024/2025
|  | 9. Estabelecer canais específicos e de fácil utilização para apresentação de denúncias sobre a aplicação dos fundos da União Europeia e procedimentos adequados para a respetiva apreciação | Estabelecimento de canal(is) específico(s) e de fácil utilização para apresentação de denúncias | Canal(ais) implementado(s) | √ | √ | 2024
|  |  | Publicação do reporte sobre o resultado do tratamento de denúncias | Publicação | √ | √ | 2024
4 | Potenciar a capacitação das equipas de gestão e controlo nos domínios da prevenção e deteção de potenciais casos de fraude, bem como assegurar uma adequada gestão de recursos humanos | 10. Avaliar a suficiência, competências e conhecimentos dos recursos disponíveis em matéria de combate à fraude | Implementação de ações de capacitação no âmbito da fraude e corrupção | Ações de formação que constem do plano de formação, bem como outras ações frequentadas pelos colaboradores, mas dinamizadas por terceiros. | √ | √ | 2023 e 2024
|  | 11.Implementar uma política de gestão de recursos humanos e um plano de formação que inclua ações específicas direcionadas à prevenção e deteção da fraude. |  |  |  |  | 2024
|  | 12. Assegurar a observância dos princípios da independência, segregação de funções, bem como a adequada supervisão das tarefas realizadas. | Observância dos princípios da independência, segregação de funções, bem como a adequada supervisão das tarefas realizadas | DSGC e manuais de procedimentos, bem como sistemas de informação |  | √ | 2023
|  | 13. Identificar as funções sensíveis e promover a rotação dos respetivos responsáveis ou, em alternativa, supervisão acrescida. |  |  |  |  | 2023
5 | Promover a utilização transversal e completa dos instrumentos e aplicações existentes, nomeadamente do ARACHNE | 14.Disponibilizar os dados necessários para a utilização de todas as funcionalidades do ARACHNE, nomeadamente a informação sobre os contratos financiados pelos fundos europeus. | Disponibilização dos dados necessários | Em articualção com a ADC |  | √ | 2024
|  | 15. Utilização generalizada, de todos os instrumentos disponibilizados pela Comissão Europeia, para efeitos de avaliação e mitigação do risco de fraude, nomeadamente do ARACHNE e da Base de Dados do sistema de deteção e exclusão precoce do OLAF, a EDES-Database | Estabelecimento de normas e procedimentos para a utilização dos instrumentos disponibilizados pela Comissão Europeia | Em articualção com a ADC |  | √ | 2024
6 | Desenvolver sistemas de informação integrados e/ou mecanismos automatizados de validação da duplicação de apoios e de outros requisitos regulamentares e normativos. | 16. Assegurar a interoperabilidade dos sistemas de informação utilizados para gestão e controlo dos fundos provenientes da União Europeia, possibilitando a realização de controlos automatizados. | Assegurar a interoperabilidade dos sistemas de informação utilizados para gestão e controlo dos fundos provenientes da União Europeia, possibilitando a realização de controlos automatizados. Utilização do Sistema de Informação do PT 2030 | Balcão dos Fundos |  | √ | 2024
|  | 17. Implementar uma política de segurança da informação adequada, de modo a minimizar o risco de acesso indevido ou modificação não autorizada da informação por pessoas internas e externas à organização. | Implementar uma política de segurança da informação adequada, de modo a minimizar o risco de acesso indevido ou modificação não autorizada da informação por pessoas internas e externas à organização. Implementação de plano de capacitação no âmbito da fraude e corrupção. | Sistema de Gestão de Segurança |  | √ | 2024
7 | Melhorar a articulação e coordenação das entidades envolvidas na gestão e controlo dos fundos da União Europeia | 18. Promover a cooperação entre os intervenientes nos sistemas de gestão e controlo, as demais autoridades nacionais com intervenção na luta contra a fraude e entidades congéneres europeias | Articulação com outras AG, ADC e IGF |  |  |  | 2024/ 2025 a 2027
|  | 19. Definir procedimentos e mecanismos de articulação e troca de informação entre as entidades envolvidas na gestão e controlo dos fundos da União Europeia e outras entidades nacionais com relevância no combate à fraude |  |  |  |  | 2025
|  | 20. Estabelecer procedimentos e mecanismos de troca de informação com as entidades judiciárias e policiais. |  |  |  |  | 2025
8 | Assegurar uma adequada comunicação, transparência e integridade na gestão e controlo dos fundos europeus. | 21. Promover a partilha de boas práticas na prevenção, deteção, correção e repressão da fraude, bem como informação relativa a casos de fraude detetados e corrigidos. | Articulação com outras AG, ADC e IGF |  |  |  | 2024 a 2027
|  | 22. Divulgar no website da Autoridade de Gestão do Programa os resultados de todas as ações realizadas para efeitos de mitigação do risco de fraude, incluindo indícios ou suspeitas de fraude e sanções aplicadas quando conhecidas. | Divulgar no website da Autoridade de Gestão do Programa os resultados de todas as ações realizadas para efeitos de mitigação do risco de fraude, incluindo indícios ou suspeitas de fraude e sanções aplicadas quando conhecidas. Divulgação no website do PO Algarve 2030 de ações realizadas para mitigação do risco de fraude | Publicação no web site |  | √ | 2024 a 2027
|  | 23. Estabelecer mecanismos transversais partilhados entre as entidades envolvidas na gestão e controlo dos fundos da União Europeia para a prevenção/ deteção de fraude. | Articulação com outras AG, ADC e IGF |  |  |  | 2024