## Folha1
Quadro de Monitorização da Estratégia Antifraude do PR Algarve 2030 | [7 empty] | Medida preventiva em vigor
ENAF
Medidas Antifraude |  |  | Instrumentos Avaliação ENAF | Fonte de verificação | ENAC | AG | Prazo implementação | Monitorização PRAlgarve 2030 + Evidências | Estado de implementação nov. 2025
1 | Instituir políticas antifraude ao nível de cada autoridade de gestão ou entidade com responsabilidades de gestão de um instrumento de financiamento da União Europeia | 1. Promover e difundir uma cultura antifraude, numa ótica top-down e realização de ações de sensibilização em matéria de fraude. | Elaboração do Código de ética e conduta, Carta de missão, Publicações no website. | Código de Ética e Conduta; Carta de Missão; Publicação no Website | √ | √ | 1º sem 2023 | Código de Ética e Conduta; Carta de Missão; Foi enviado email à equipa AG em 28/09/2023 com o Código de Ética; Publicação no Website. | Implementado
|  |  | Realização de ações de sensibilização em matéria de fraude | Ações de sensibilização realizadas, que constem do plano de formação, ou às quais a AG assistiu |  | √ | 1º sem 2024 | A AG tem vindo a participar num conjunto de ações/formações relacionadas com esta temática (quadro); Plano de Formação da AG prevê ações sobre esta temática. | Implementado
|  | 2. Nomear os responsáveis pela definição, implementação e monitorização das medidas antifraude. | Nomeação dos responsáveis pela definição, implementação e monitorização das medidas antifraude | Nomeação (Deliberação em reunião CD) |  | √ | 1º sem 2023 | Foi efetuado despacho com data de 19/09/2024 Anexo: Medida 2 | Implementado
|  | 3. Implementar uma estratégia antifraude que preveja mecanismos para uma adequada avaliação e monitorização da respetiva implementação. | Aprovação da Estrategia Antifraude | Deliberação da CD do PR Algarve 2030 |  | √ | 2º sem 2024 | A AG aprovou em junho de 2023 (Deliberação da CD) um Manual de prevenção de riscos, que evoluiu em 2024 para um documento mais completo, correspondente à Estratégia Antifraude do Programa, nos termos do Despacho nº7833/2023 e 31/07. Anexo: Medida 3 | Implementado
|  |  | Elaboração de instrumentos de trabalho para a monitorização e avaliação da ENAF | Deliberação da CD do PR Algarve 2030 |  | √ | 2º sem 2024 | Informação constante do documento da Estratégia Antifraude do PR Algarve 2030 referido no ponto acima. Anexo: Medida 3 | Implementado
2 | Definir ou reforçar estratégias antifraude coerentes, bem como avaliar o risco residual de fraude de forma recorrente, adotando as medidas que se revelarem adequadas para a respetiva mitigação | 4. Definir indicadores que permitam monitorizar e avaliar, periodicamente, o risco residual de fraude. | Monitorização do risco residual de fraude e adoção de medidas de mitigação | A AG contribui para o PPR da CCDR Algarve, considerando-se que esse instrumento é valido para este efeito. O mesmo é alvo de monitorização anual. | √ | √ | 2024 a 2027 | A AG contribui para o Plano de Prevenção de Riscos (PPR) da CCDR Algarve, e nesse âmbito identificou um conjunto de indicadores de risco a monitorizar. Contributo para o PPR 2024 da CCDR, concluído em setembro. | Implementado . On going
|  | 5. Avaliar, no mínimo anualmente, o risco residual de fraude e implementar medidas adequadas para a respetiva mitigação. | Inclusão/ reforço da abordagem de risco nas áreas identificadas como sendo de risco significativo | Monitorização Anual PPR (PPRCIC) | √ | √ | 2024 a 2027 | O PPR é alvo de monitorização anual. Três medidas principais adotadas: 1. Favoritismo na seleção das candidaturas: A AG elaborou e irá atualizar uma Estratégia Antifraude e proceder à sua divulgação interna junto de todos os colaboradores. 2. Duplo financiamento: Estabelecer mecanismos de cruzamento de informação entre as AG do PT2020/ PT2030 e PRR. Através da consulta ao Balcão dos Fundos/Entidades, é possível a consulta a uma conta-corrente integrada por cada entidade, na qual é apresentada lista das operações dessa entidade, submetidas no PT2020, PT2030 e PRR. 3. Contratação Publica: Promoção de ações de formação para atualização dos colaboradores na área da contratação pública. Anexo: Medida 5 (Monitorização de 28.03.2025) | Implementado . On going
|  | 6. Publicitar os resultados da adoção das medidas antifraude. | Publicação dos resultados da adoção de medidas antifraude. Caso tenham sido detetados desvios significativos face aos resultados previstos, os desvios serão fundamentados. | Publicação Relatório de avaliação do PPR (PPRCIC) | √ | √ | O Relatorio de Avaliação de Risco de Fraude Incluindo Riscos Inerentes ao Sistema de Gestão e Controlo do PR 2030, foi aprovado em 18.11.2025.O relatorio foi divulgado no site do PRAlgarve2030. | O Relatorio de Avaliação de Risco de Fraude Incluindo Riscos Inerentes ao Sistema de Gestão e Controlo do PR 2030 foi divulgado por email a todos os colaboradores do Programa em 19.11.2025. Anexo: Medida 6 | Implementado.
3 | Reforçar os procedimentos específicos dirigidos à prevenção de conflito de interesses, de fraude, de corrupção e de duplo financiamento | 7. Incluir no âmbito das verificações de gestão as áreas de risco significativo, quer resultantes da avaliação efetuada, quer decorrentes de todos os controlos e auditorias realizados. | Identificação das áreas de risco no âmbito das verificações de gestão e correspondente reforço da abordagem de risco | Metodologia trabalhada com a ADC e internalizada em sistemas de informação. A análise de risco aos beneficiários/projetos feita através do Balcão dos Fundos. |  | √ | 2024 a 2027 | A metodologia adotada pela AG para efeito da realização das verificações de gestão contempla a metodologia de avaliação de riscos desenvolvida pela ADC (revista anualmente), a qual incorpora uma estrategia de amostragem para a seleção dos pedidos pagamento e respetivos itens de despesa a verificar pela AG no contexto das verificações administrativas, bem como sublinha um conjunto de aspetos a ponderar na elaboração do Plano das Verificações no Local. Em paralelo a AG adota medidas para minimizar o risco associado à contratação publica, efetuando a sua análise quando as respetivas despesas são de alvo de análise (caem na amostra). | Implementado. On going
|  | 8. Promover a implementação de programas compliance vocacionados para a prevenção e deteção de práticas ilícitas e para a proteção de denunciantes dessas práticas. | Implementação de DSGC e manuais de procedimentos | DSGC e manuais de procedimentos | √ | √ | 2024/2025 |  | Implementado
|  | 9. Estabelecer canais específicos e de fácil utilização para apresentação de denúncias sobre a aplicação dos fundos da União Europeia e procedimentos adequados para a respetiva apreciação | Estabelecimento de canal(is) específico(s) e de fácil utilização para apresentação de denúncias | Canal(ais) implementado(s) | √ | √ | 2024 | Canal de denuncias implementado (site do Programa) com melhorias em curso. | Implementado. On going
|  |  | Publicação do reporte sobre o resultado do tratamento de denúncias | Publicação | √ | √ | 2024 | Todas as denuncias recebidas foram tratadas, tendo sido efetuado reporte sobre os resultado desse tratamento. Esta informnação foi divulgada no site. Anexo: Medida 9 | Implementado. On going
4 | Potenciar a capacitação das equipas de gestão e controlo nos domínios da prevenção e deteção de potenciais casos de fraude, bem como assegurar uma adequada gestão de recursos humanos | 10. Avaliar a suficiência, competências e conhecimentos dos recursos disponíveis em matéria de combate à fraude | Implementação de ações de capacitação no âmbito da fraude e corrupção | Ações de formação que constem do plano de formação, bem como outras ações frequentadas pelos colaboradores, mas dinamizadas por terceiros. | √ | √ | 2023 e 2024 | A AG considera que os colaboradores, face à experiência e competências adquiridas, têm competências nesta matéria, devendo no entanto haver uma aposta clara na formação e atualização de conhecimentos. | Implementado. On going
|  | 11.Implementar uma política de gestão de recursos humanos e um plano de formação que inclua ações específicas direcionadas à prevenção e deteção da fraude. |  |  |  |  | 2024 | A AG tem vindo a participar num conjunto de ações/formações relacionadas com esta temática (quadro); Plano de Formação da AG prevê ações sobre esta temática. | Implementado. On going
|  | 12. Assegurar a observância dos princípios da independência, segregação de funções, bem como a adequada supervisão das tarefas realizadas. | Observância dos princípios da independência, segregação de funções, bem como a adequada supervisão das tarefas realizadas | DSGC e manuais de procedimentos, bem como sistemas de informação |  | √ | 2023 | Todos os colaborados da AG assinaram/assinam declaração de ausência de conflito de interesses. A AG assegura que os colaboradores com responsabilidade na análise e seleção de candidaturas não estarão envolvidos nas verificações de gestão dessas operações, assegurando desta forma uma adequada segregação de funções. Os procedimento de seleção de candidaturas e verificação administrativa são internalizados em sistema de informação e são suportados por check-lists. O work flow previsto nestes processos, prevê a validação superior da análise técnica efetuada. | Implementado
|  | 13. Identificar as funções sensíveis e promover a rotação dos respetivos responsáveis ou, em alternativa, supervisão acrescida. |  |  |  |  | 2023 | Nesta fase não se identificaram cargos sensíveis, contudo caso se venha a identificar postos de trabalho em que se detete algum efeito adverso, serão adotados procedimentos de controlo considerados adequados, nomeadamente a rotação desses recursos. | Não vamos implementar/ em avaliação continua
5 | Promover a utilização transversal e completa dos instrumentos e aplicações existentes, nomeadamente do ARACHNE | 14.Disponibilizar os dados necessários para a utilização de todas as funcionalidades do ARACHNE, nomeadamente a informação sobre os contratos financiados pelos fundos europeus. | Disponibilização dos dados necessários | Em articualção com a ADC |  | √ | 2024 | Tema a ser tratado com a ADC. Será dinamizada uma ação nacional de formação sobre ARACHNE. A AG já dispõe de acessos ao ARACHNE para um conjunto de colaboradores. | Não vamos implementar/articulação com a ADC
|  | 15. Utilização generalizada, de todos os instrumentos disponibilizados pela Comissão Europeia, para efeitos de avaliação e mitigação do risco de fraude, nomeadamente do ARACHNE e da Base de Dados do sistema de deteção e exclusão precoce do OLAF, a EDES-Database | Estabelecimento de normas e procedimentos para a utilização dos instrumentos disponibilizados pela Comissão Europeia | Em articualção com a ADC |  | √ | 2024 | Tema a ser tratado com a ADC. Foi dinamizada pela ADC uma ação nacional de formação sobre ARACHNE na qual a AG participou. A AG dispõe de acessos ao ARACHNE para um conjunto de colaboradores. Em 18.03.2025 foi criado um tutorial "em atualização" para disponibilizar ao ST da competividade uma ferramenta que facilitasse a consulta de NIF estrangeiro. Anexo - Medida 15 | Implementado
6 | Desenvolver sistemas de informação integrados e/ou mecanismos automatizados de validação da duplicação de apoios e de outros requisitos regulamentares e normativos. | 16. Assegurar a interoperabilidade dos sistemas de informação utilizados para gestão e controlo dos fundos provenientes da União Europeia, possibilitando a realização de controlos automatizados. | Assegurar a interoperabilidade dos sistemas de informação utilizados para gestão e controlo dos fundos provenientes da União Europeia, possibilitando a realização de controlos automatizados. Utilização do Sistema de Informação do PT 2030 | Balcão dos Fundos |  | √ | 2024 | Já estão estabelecidos mecanismos de cruzamento de informação entre as AG do PT2020/ PT2030 e PRR. Através da consulta ao Balcão dos Fundos/Entidades, é possível a consulta a uma conta-corrente integrada por cada entidade, na qual é apresentada lista das operações dessa entidade, submetidas no PT2020, PT2030 e PRR. Estes mecanismos foram implementados pela ADC/Balcão. | Implementado. On going
|  | 17. Implementar uma política de segurança da informação adequada, de modo a minimizar o risco de acesso indevido ou modificação não autorizada da informação por pessoas internas e externas à organização. | Implementar uma política de segurança da informação adequada, de modo a minimizar o risco de acesso indevido ou modificação não autorizada da informação por pessoas internas e externas à organização. Implementação de plano de capacitação no âmbito da fraude e corrupção. | Sistema de Gestão de Segurança |  | √ | 2024 | Está implementado um sistema de gestão de segurança, atualizado no âmbito do periodo de programação 2014-2020, sendo que a AG irá avaliar da necessidade da sua evolução no atual periodo de programação. | Implementado. On going
7 | Melhorar a articulação e coordenação das entidades envolvidas na gestão e controlo dos fundos da União Europeia | 18. Promover a cooperação entre os intervenientes nos sistemas de gestão e controlo, as demais autoridades nacionais com intervenção na luta contra a fraude e entidades congéneres europeias | Articulação com outras AG, ADC e IGF |  |  |  | 2024/ 2025 a 2027 | A AG tem vindo a participar num conjunto de ações/formações relacionadas com esta temática - Duas sessões nacionais (ADC/IGF) no âmbito da ENAF | Implementado. On going
|  | 19. Definir procedimentos e mecanismos de articulação e troca de informação entre as entidades envolvidas na gestão e controlo dos fundos da União Europeia e outras entidades nacionais com relevância no combate à fraude |  |  |  |  | 2025 | Assinado 1 Memorando de Colaboração Institucional Duplo Financiamento PRR _ PT 2030 | Implementado. On going
|  | 20. Estabelecer procedimentos e mecanismos de troca de informação com as entidades judiciárias e policiais. |  |  |  |  | 2025 | Foi celebrado em 2019, entre a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, enquanto órgão responsável pela coordenação geral dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI), e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), um protocolo de colaboração com vista a concretizar a troca de conhecimentos e de informação relevante relacionada com operações apoiadas e entidades candidatas ou beneficiárias daqueles Fundos, que sejam objeto de processos de natureza criminal. Pelo que se mantem vigente no âmbito do PR 2030. Anexo: Medida 20 | On going
8 | Assegurar uma adequada comunicação, transparência e integridade na gestão e controlo dos fundos europeus. | 21. Promover a partilha de boas práticas na prevenção, deteção, correção e repressão da fraude, bem como informação relativa a casos de fraude detetados e corrigidos. | Articulação com outras AG, ADC e IGF |  |  |  | 2024 a 2027 | A AG ainda não dinamizou nenhuma ação, apesar de já ter participado em ações da responsabilidade de outras entidades (ex Think Tank e sessões nacionais sobre ENAF de partilha de boas praticas por parte da ADC e outras AG) | On going
|  | 22. Divulgar no website da Autoridade de Gestão do Programa os resultados de todas as ações realizadas para efeitos de mitigação do risco de fraude, incluindo indícios ou suspeitas de fraude e sanções aplicadas quando conhecidas. | Divulgar no website da Autoridade de Gestão do Programa os resultados de todas as ações realizadas para efeitos de mitigação do risco de fraude, incluindo indícios ou suspeitas de fraude e sanções aplicadas quando conhecidas. Divulgação no website do PO Algarve 2030 de ações realizadas para mitigação do risco de fraude | Publicação no web site |  | √ | 2025 | A AG realizou a divulgação do Relatório de Avaliação de Risco no site - ALGARVE 2030. Anexo: Medida 22 | Implementado
|  | 23. Estabelecer mecanismos transversais partilhados entre as entidades envolvidas na gestão e controlo dos fundos da União Europeia para a prevenção/ deteção de fraude. | Articulação com outras AG, ADC e IGF |  |  |  | 2024 a 2027 | A AG ainda não dinamizou nenhuma ação de partilha. | On going